附件1-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      R完成结果评价

项目名称：社工基地及特殊教育服务项目

项目单位：       海口市社会福利院

主管部门：         海口市民政局

评价时间：  2020年4 月 7 日至 2020年 4月 18 日

组织方式：□财政部门    □主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构   □专家组   R项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年4月

附件1-2

项目绩效目标表

项目名称：社工基地及特殊教育服务项目

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 开展孤老、孤儿社工服务 | 为院内孤老孤儿提供专业心理咨询、情绪辅导、行为矫治、活动策划、指导就学（业）、辅助回归社会等多元化学习培训 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 50%以下 |
|  | 开展特殊教育服务 | 促进了我院残疾人自强自立，平等参与，较好地维护了他们的基本权益 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 50%以下 |
|  | 开展院民各项文化娱乐活动 | 积极开展文化体育娱乐拓展活动，实现孤老孤儿高品质高幸福的生活期望。 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 50%以下 |
| 成效指标 | 开展孤老、孤儿社工服务 | 社工服务工作完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 50%以下 |
|  | 开展特殊教育服务 | 特殊教育服务工作完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 50%以下 |
|  | 开展孤老、孤儿各项文化娱乐活动 | 孤老、孤儿文化活动完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 50%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

附件1-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海口市社会福利院 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海口市民政局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 黄雄 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 66268012 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市福利路8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 108 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 108 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 107.77 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 108 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  | 107.77 |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| 唐凤英 |  | 院长 |  |  |  | 海口市社会福利院 |  |  |  |  |  | 95 |  |  | 唐凤英 |  |  |
| 吴英明 |  | 副院长 |  |  |  | 海口市社会福利院 |  |  |  |  |  | 98 |  |  | 吴英明 |  |  |
| 黄利英 |  | 办公室主任 |  |  |  | 海口市社会福利院 |  |  |  |  |  | 96 |  |  | 黄利英 |  |  |
| 许振伟 |  | 后勤部主任 |  |  |  | 海口市社会福利院 |  |  |  |  |  | 95 |  |  | 许振伟 |  |  |
| 王锦花 |  | 特教部主任 |  |  |  | 海口市社会福利院 |  |  |  |  |  | 98 |  |  | 王锦花 |  |  |
| 黄雄 |  | 社工部主任 |  |  |  | 海口市社会福利院 |  |  |  |  |  | 98 |  |  | 黄雄 |  |  |
| 黄晓穗 |  | 儿童部主任 |  |  |  | 海口市社会福利院 |  |  |  |  |  | 96 |  |  | 黄晓穗 |  |  |
| 陈伟 |  | 康复中心主任 |  |  |  | 海口市社会福利院 |  |  |  |  |  | 97 |  |  | 陈伟 |  |  |
| 姜立恒 |  | 综合部主任 |  |  |  | 海口市社会福利院 |  |  |  |  |  | 97 |  |  | 姜立恒 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得97分 |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-4

财政支出项目绩效评价报告

- 项目概况

- （一）项目单位基本情况

海口市社会福利院为民政局下属公益一类事业单位，办公场所位于海口市福利路8号，负责人为唐凤英，统一社会信用代码：12460100428239995X。我院基本职能包括提供收养服务，弘扬救助精神，对经市民政局批准的本市“三无”对象中的孤寡老人、孤残弃婴幼儿童予以收养。对不属于“三无”对象的入院者提供代管、代养服务。负责存储、管理本市救灾物资；指导全市救灾物资的储备管理和使用；协助开展社会救灾物资募集和捐赠接收管理工作；承办上级部门和领导交办的其他工作任务。

目前我院共设立办公室、综合部、后勤部、社工部、儿童部、康复中心和特教部共7个职能部门。

- 项目基本性质、用途和主要内容涉及范围。

- 1.儿童福利机构社会工作试点基地。根据中国儿童福利和收养中心《关于建立儿童福利机构社会工作试点基地的通知》（收养字〔2013〕21号）精神、海口市社会福利院2017年《社会工作安置服务模式实施方案》，海口市社会福利院以儿童福利机构社会工作试点基地为平台，围绕“养、治、康、教、置”，根据不同年龄和身体状况的院民的需求，运用社工的专业方法和理论，坚持利益最大化的原则开展社工服务，推进福利机构社会工作安置服务模式，为社会工作专业理念引领实务创新提供工作探索和经验示范。

- 2.教育服务。教育服务以党的十九大精神为指导，全面落实科学发展观，积极推进特教部各项工作，千方百计稳定生源，促进特教事业稳定发展，确保不发生安全事件，保持着发展的良好势头，主要抓了三个方面的工作：一是提高教育教学质量。二是强化部门安全监管。三是建立健全内部控制制度，规范部门各项制度。

- （三）项目绩效目标

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标

- 二、项目资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况分析

- 项目年初预算申请108万元，实际到位金额108万元，资金来源于市财政资金，到位率100%。

- 项目资金使用情况分析

- （1）项目实际使用资金107.77万元，其中社工部组织的各项院民活动费用45.46万元；社工购买服务及配套费45.31万元；特殊教育等配套17万元。2019年儿童福利机构社会工作试点基地及教育服务项目经费主要用于：

- 1.儿童福利机构社会工作试点基地：（1）组织、开展社会工作相关培训，或支持本机构社工人员参加社会工作相关培训；（2）组织、开展社会工作相关活动，由本机构社工人员自行开展，同时采用政府购买服务的方式与其他社工组织或服务机构合作开展；（3）支持本机构工作人员参加全国社会工作师和助理社会工作师考试，包括报名、参加辅导班、购买考试教材等；（4）其他与推进社工服务相关的工作支出。

- 2.教育服务：（1）幼儿园孩子、中小学孩子的学杂费、课业辅导费。（2）特殊教育的研讨、培训、交流与合作等相关活动经费支出。（3）添加教学设施设备等经费支出。（4）开展标准化建设项目经费支出。

- （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

- 儿童福利机构社会工作试点基地及教育服务项目经费的使用计划和安排等具体工作由市福利院社工部、特教部等部门负责。预算的审核和项目报账由市福利院办公室具体负责，并按市福利院审批权限审批。办公室负责具体项目经费支出的监督和审核，确保项目经费按计划、按规定使用。

- 在资金使用过程中，严把监督审核关，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再付款，确保项目支出与规定的经费用途相符，确保每笔款项符合国家财政法规和财务管理制度及本项目相关管理办法和规定。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1.儿童福利机构社会工作试点基地工作

按照《2019年社工服务计划》，围绕“养、治、康、教、置”，坚持利益最大化原则认真开展社会心理服务体系建设工作。社工运用社工专业方法和理论，通过游戏、教育、心理支持、社会关系重建等服务，从生理、心理、情绪、行为等方面介入，帮助院民身心康复，回归正常生活状态。

（1）青少年儿童社会工作服务

通过个案、小组、社区等工作方法，针对青少年儿童的行为问题、学业问题、师生关系、培养自尊、自信心、树立家风家教，形成良好的品行和性格、促进社会融入、思想道德建设等方面开展了社会工作服务工作：建立跟踪服务档案67人,介入个案24例，面谈咨询192余次。青少年儿童陪伴成长活动13次，暑期活动16次。关爱走访寄养在家庭的青少年儿童20人次。春游2次；秋游1次。

（2）残疾人就业服务

建立跟踪服务档案3人，着力改善处于就业年龄的残疾人的身心状况，加强残疾人就业帮扶工作。

成立福民社区，通过社区内的小超市、中医理疗室、理发室进行残疾人就业前培训，不断拓宽残疾人就业渠道。为青少年院民福千芊、福兴硕、曾庆义等9人成功找到工作。并开展个案跟踪工作，帮助他们解决困难、激励他们自食其力。同时持续与他们的工作单位沟通协调，帮助他们适应工作环境，更好的融入社会。

（3）老年人社会工作服务

根据《海口市2019年养老院服务质量建设专项行动实施方案》及《养老机构重大风险隐患检查指标整治建议》要求进一步完善为老服务工作管理，规范为老服务制度和标准。结合部门职能，对照任务分解表和养老机构服务质量基本规范做好服务，扎实推进敬老爱老助老创建活动，围绕着老有所依、老有所为、老有所学、老有所乐，做好安置工作。丰富老年人文化生活，开展敬老爱老宣传工作，营造敬老爱老的氛围，确保全面实现“创建”工作目标，提升为老服务意识和服务质量，促使为老工作标准化。

在老年人社会服务中，建立跟踪服务档案30人，介入个案5例，面谈咨询20余次。社工开设日常手指操常态化活动及各项娱乐外出活动4-5次；按照《防范养老服务机构非法集资宣传月工作方案》文件要求开展“防范非法集资”宣传活动1次。

（4）法治宣传教育服务

社工按照相关文件围绕“扫黑除恶”、“禁毒法”、“宪法”等主题开展多种形式的法治宣传教育活动，稳步推进我院法治宣传工作，2019年截止目前共开展普法主题活动9次，制作扫黑除恶宣传栏12次，利用LED显示屏滚动播放扫黑除恶、禁毒、法制等普法标语38余条、宣传片2部。

（5）常态化、制度化品牌工作

“爱心开放日”已成为我院常态化和制度化工作，更是我院的品牌服务。2019年计划全年开展10次，累计接待爱心人士约4050人次，社会团体114个，志愿者团体22个。其中较大型和有影响力的开放日有：

在5月26日“欢迎来我家做客”媒体开放日活动。让新闻媒体、社会各界爱心人士走进福利院，切身体验不同岗位的服务工作，增进对儿童福利工作的了解，宣传新时代儿童福利机构相关政策措施，提升儿童福利事业认知度、认可度和社会参与度，促进和谐社会建设。同时凝聚社会力量，倡导全民公益，为福利院院民创造更好的生活条件，提高他们的生命质量。

2019年6月1日“携手六一 融情端午”主题爱心开放日活动。通过丰富多彩的文艺演出、互动游戏、包粽子等活动，让我院儿童和老人与社会各界爱心人士在欢快和谐的氛围中欢庆六一，喜迎我们的传统节日-端午节；社会爱心人士、团体1200余人次参加。

爱心开放日品牌服务倡导全民公益，传播正能量，自开放日开展以来，不断扩大品牌效益，获得了政府和社会的广泛关注和大力支持。

（6）认真组织策划活动，丰富院民生活

为促进院民与社会交流，开阔视野增长见闻，社工统筹安排，对外链接，协调组织院民，开展形式多样、内容丰富的外展活动，针对院民不同需求，丰富院民精神文化需求，加强我院精神文明建设。组织开展“海口民政新春联欢晚会”、“亲亲自然・乐趣童行”儿童春季外出活动，开展“爱在阳光下·和风伴我行”特殊儿童外出活动，开展院民“春季踏青”主题春游等系列主题活动。让老人亲近大自然，感受大自然的美好，让老人在春意盎然的季节里放松身心。

- 组织开展寒假暑假系列活动16次：青少年座谈会，与青少年一起制定新一年的学习计划和目标，迎接新开始；新春扫除活动，与青少年一起清扫、贴春联，把家变得更加有新年喜庆的氛围；“关爱帮扶，助力成长”党员结对活动，聆听青少年的心声，发挥党员先锋作用，引导孩子们多参加志愿服务活动，培养他们的社会责任意识、提高社会实践能力。

- （7）开展志愿服务工作

- 积极链接社会资源，联动义工，为院民提供各项关爱服务。我院稳定的志愿团队服务有：

- 心海义工协会、海大爱心协会、60、70、80享乐人生志愿团队、海南JGO衡美形象、心灵花园工作站等，来院开展志愿服务近3000多人次。

2.教育服务工作

- 本年度,特教部接受教育的孩子为134人；其中就读院外学生49名，有3名大专生、2名中专生、1名高中、4名初中生、13名小学生、16名特殊学校的学生、10名幼儿园的孩子；就读院内项目学生44名。其他的根据需求在院班组里接受不同的特殊教育。今年以来本部门开展了专业教育指导培训共计16期；院内项目开展了约3200节课，根据儿童不同的教育需求制定相应课程，其中包含手工课、音乐课、体能课、书法课等；制作美篇36篇、简报4期、活动报告4期、季度报告450篇、顾问报告12篇、项目评估4次、儿童发展评估表216份，为134名孩子建立成长记录档案。特教部安排68人次参加普校学生的家长会、解决学生在校园里出现的问题。组织8名老师去星星幼儿园参观学习；选派6名老师参加春晖博爱项目、阳光项目培训，并把所学到的知识在部门开展二次培训，从而提高教师们的教学等业务水平。

- （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

- 在项目资金管理上，市福利院项目资金管理均严格按照国家法律法规执行，专款专用。按照预算资金支出安排，按月支出，账务由海口市国库支付局进行集中核算。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2019年儿童福利机构社会工作试点基地及特殊教育服务项目社工部组织的各项院民活动费用46万元；社工购买服务及配套费45万元；特殊教育等配套17万元。

2.社工试点基地服务项目工作完成情况分析

（1）青少年儿童社会工作服务

社工通过个案、小组、社区等工作方法，提供建立跟踪服务档案、开展青少年儿童陪伴成长活动、寒暑假活动、关爱探访、座谈会、春秋游、主题教育活动、就业技能指导等相关社工服务。青少年儿童自尊得到提高，形成良好的品行和性格，生活技能和自理能力得到培养，获得社工的就业引导和链接资源，树立了自强自立的理念，从容融入社会，回归社会。

（2）残疾人就业服务

为9名青少年院民成功找到工作，积极关注处于就业年龄的残疾人的身心状况，为福利院残疾青年就业提供有力帮扶。

（3）老年人服务

按照养老机构服务质量115项和养老机构服务质量基本规范做好服务，围绕着老有所依、老有所为、老有所学、老有所乐，积极开展社工服务，做好安置工作，调查评估，跟踪面谈；并开设形式多样文化活动，开展敬老爱老宣传工作，营造敬老爱老、文明和谐的氛围。老年维权，切实保障老年人的合法权益。

（4）法治宣传教育服务

社工按照相关文件围绕“扫黑除恶”、“禁毒法”、“宪法”等主题开展多种形式的法治宣传教育活动，稳步推进我院法治宣传工作，2019年截止目前共开展普法主题活动9次、制作扫黑除恶宣传栏12次，利用LED显示屏滚动播放扫黑除恶、禁毒、法制等普法标语38余条、宣传片2部。

社工会持续开展普法工作，定期组织院民开展普法活动，做到经常化、规范化、有特色、有实效、参与率高的普法活动。

（5）常态化、制度化品牌工作

2019年全年开展10次“爱心开放日”活动，累计接待爱心人士约4050人次，社会团体114个，志愿者团队22个。社会参与度较高，品牌效益较好，传递正能量，为促进社会和谐作出积极贡献。

（6）认真组织策划活动，丰富院民生活

社工统筹安排，对外链接，针对院民不同需求，协调组织开展形式多样、内容丰富的外展活动，2019年共开展春节团拜晚会、春游、踏青、党日活动、外拓展活动、青少年儿童暑期系列等活动23次。促进了院民与社会交流，开阔视野增长见闻，树立青少年儿童正确的三观，丰富院民精神文化需求，加强了福利院精神文明建设。

（7）规范志愿者管理，开展志愿服务工作

社工积极对外链接整合社会资源，联动稳定的志愿团队，持续以“社工+义工”服务模式开展海口市社会福利院志愿服务活动，社工将专业理念、价值、方法和技巧引入志愿服务活动，为院民提供各项关爱志愿服务活动，为福利院院民创造更好的生活条件，提高他们的生命质量。

- 2.教育服务工作完成情况分析

（1）2019年我院有10名孩子上幼儿园、13名小学生、4名初中生、1名高中生、2名中专生、2名大专生、1名本科生。通过在院外上学，促进德智体美劳全面发展。

（2）专业培训、交流。2019年通过与春晖博爱基金会开展学前项目、运动项目等方面的研讨、培训、交流与合作等相关活动9余次，完成2019年特教项目绩效目标。

（3）教育项目保障。2019年通过制定、添加教学设备设施、保障了特殊教育的需求。

（4）开展标准化项目建设。2019年全院上下联动开展标准化建设工作，通过梳理原有制度、流程、操作规范等，完善、增加、规范各项操作流程、制度，共计16项制度、流程的制定己完善并己开始使用。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目原申报预算120万元，调整后为108万元。该项目资金实际已支付107.77万元，资金使用率100%。其中社工部组织的各项院民活动费用45.46万元；社工购买服务及配套费45.31万元；特殊教育等配套17万元。尚有0.23万元结余。

- 项目的效率性分析

- 项目的实施进度

- 根据项目经费预算，儿童福利机构社会工作试点基地及特殊教育服务项目运行按照资金申请、审核、审批、执行支出、报账等环节进行项目管理。截止2019年12月底项目已经全部实施完成。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目产出指标：开展孤老、孤儿社工服务；开展特殊教育服务；开展孤老、孤儿各项文化娱乐活动。成效指标：实现孤老孤儿高品质高幸福的生活期望，促进了我院残疾人自强自立，平等参与，较好地维护了他们的基本权益；效率指标：可持续性影响、组织管理水平等都达到了项目的预基目标

- （2）项目实施对经济和社会的影响

本项目实施产生的经济效益主要有：提供集中供养的形式供养及安置海口市285名“三无”人员，通过购买专业社工服务，开展院民形式多样的文艺、运动、拓展的活动提高孤老孤儿的生活期望及社会参与需求，完善本机构内进行专业技术服务人员的持证上岗机制，提高服务质量，确保项目的稳定运行，促进政府财政资金安全稳定流转，提高财政部门、预算单位的工作效率，降底业务应用成本。

- 产生的社会效益有：通过购买专业社工服务，积极推动社工人才队伍建设，为院内孤老孤儿提供专业心理咨询、情绪辅导、行为矫治、活动策划、指导就学（业）、辅助回归社会等多元化服务，减少“三无”人员的孤独，感实现孤老高品质、高幸福的生活期望。提供就业岗位并对受招聘的人员进行相关的职业技能培训。通过不断的完善生活条件及服务水平，社会效益良好。

- 项目的可持续性分析

- 我院对儿童福利机构社会工作试点基地及特殊教育服务项目的运行管理，制定了一系列的科学、人性化的管理规范、细化各项管理制度、建立安全督查工作考核机制以及制定应紧急、突发事件的应对预案等。确保各项服务正常运行。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

- 无

- 五、综合评价情况及评价结论

- 项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2019年海口市社会福利院儿童福利机构社会社工试点基地及教育服务项目综合平均得分为97分，评价等次为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标 (评价人员绩效评价指标评分表见附件1) 。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

由于我市成年孤儿社会安置处于探索阶段，没有实践经验，也没有相关文件依据，希望尽早出台我市成年孤儿安置管理办法，完善管理办法的内容。