附件1-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价     (完成结果评价

项目名称：  院民医疗康复服务项目

项目单位：   海口市社会福利院

主管部门：     海口市民政局

评价时间：  2020年4 月 7日至 2020 年 4月 18日

组织方式：□财政部门    □主管部门     (项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组   (项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年4月

附件1-2

项目绩效目标表

项目名称：院民医疗康复服务经费

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 提供我院集中供养孤老孤儿基本医疗救治 | 主要285名院民医疗费、重病疗救助及孤老孤儿体检等费用，以及与院疗救治康复护理相关的服务支出。 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 50%以下 |
| 成效指标 | 保障我院集中供养孤老孤儿基本医疗救治率 | 保障285名院民医疗费、重病疗救助及孤老孤儿体检等费用，以及与院医疗康复护理完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 50%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

附件1-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海口市社会福利院 | 主管部门 | 海口市民政局 |
| 项目负责人 | 陈伟 | 联系电话 | 66290562 |
| 地址 | 海口市福利路8号 | 邮编 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 150 | 实际到位资金（万元） | 150 | 实际使用情况（万元） | 132.27 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 150 | 市县财政 | 150 |  | 132.27 |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 7 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单位名称 | 评分 | 签名 |
| 唐凤英 | 院长 | 海口市社会福利院 | 94 | 唐凤英 |
| 吴英明 | 副院长 | 海口市社会福利院 | 94 | 吴英明 |
| 黄利英 | 办公室主任 | 海口市社会福利院 | 96 | 黄利英 |
| 许振伟 | 后勤部主任 | 海口市社会福利院 | 93 | 许振伟 |
| 王锦花 | 特教部主任 | 海口市社会福利院 | 95 | 王锦花 |
| 黄雄 | 社工部主任 | 海口市社会福利院 | 96 | 黄雄 |
| 黄晓穗 | 儿童部主任 | 海口市社会福利院 | 96 | 黄晓穗 |
| 陈伟 | 康复中心主任 | 海口市社会福利院 | 95 | 陈伟 |
| 姜立恒 | 综合部主任 | 海口市社会福利院 | 96 | 姜立恒 |
| 合计 |  |  | 平均得95分 |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

附件1-4

财政支出项目绩效评价报告

# 项目概况

# （一）项目单位基本情况

海口市社会福利院为民政局下属公益一类事业单位，办公场所位于海口市福利路8号，负责人为唐凤英，统一社会信用代码：12460100428239995X。我院基本职能包括提供收养服务，弘扬救助精神，对经市民政局批准的本市“三无”对象中的孤寡老人、孤残弃婴幼儿童予以收养。对不属于“三无”对象的入院者提供代管、代养服务。负责存储、管理本市救灾物资；指导全市救灾物资的储备管理和使用；协助开展社会救灾物资募集和捐赠接收管理工作；承办上级部门和领导交办的其他工作任务。

目前我院共设立办公室、综合部、后勤部、社工部、儿童部、康复中心和特教部共7个职能部门。

# （二）项目基本性质、用途和主要内容涉及范围。

“院民医疗康复”配套项目是我市财政每年为保障我院院民的基本医疗和康复。“院民医疗康复”项目用于为我院院民的基本医疗、康复需求，包括院民基本医疗药物费、外出就诊费、外出检查费、定期体检费、康复费、医疗营养费，项目工作经费等

# （三）项目绩效目标

完成本年度院民的基础医疗、康复保障、项目运作效率。

# 二、项目资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况分析

项目年初预算申请150万元，实际到位金额150万元，资金来源于市财政资金，到位率100%。

- 项目资金使用情况分析

项目实际使用资金132.27万元，其中院民外出就医及住院治疗费94.52万元，院康复中心药房购药费用26.53万元，院民体检费用9.72万元，医疗废弃垃圾及项目配套费用1.5万元。尚有17.73万元未支付，主要原因在于长期就医在海南省平山医院院民2019年第四季度的医疗费及临时就医住院的院民医疗费还未进行结算，未能支付。

# （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

# 此项资金严格执行财务年初预算管理制度，预算管理依据充分，设置科学、合理、细致，对财务预算均通过院长办公会议讨论共同形成决议，程序合乎规定。每笔资金的支出都有严格的申请流程，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，从资金的申请、分管领导的审核、院领导的审批等都有严格的申请流程，且严格按海口市社会福利院报账程序管理办法执行，确保项目的顺利进行和资金管理。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1、“院民医疗康复”基础医疗保障，2019年度我院院民的基本医疗药物保障服务，全年本院在院的门诊病人4900人/次，输液520人/次，肌肉注射920人/次,雾化治疗人710/次，隔离治疗24人，通过基本医疗保障，能够解决院民在院的一般常见病、慢性病的诊疗问题，做到小病不出院。

2、“院民医疗康复”项目外出就诊保障，我院院民多为老弱病残，一些急危重症、疑难杂症的病例较多，本院的医疗条件难以解决，需要外出就诊较多，全年外出就诊144人/次，其中住院治疗48 人/次，门诊治疗 96 人/次.通过外出就诊途径，让本院一些急危重症的院民得到及时、优质的医疗服务，受益的院民增多，疗效得到保证，例如院民钱晓路，患有地中海贫血，需要长期服药，定期院外检查，定期院外住院治疗，项目资金的保障对稳定和延缓她病情发作起到很大的作用，院民福车爽，患有先天性心脏病，经外出就诊手术后效果明显，院民韩茂汉脑出血等都得到及时救治，还有部分院民患有精神障碍的疾病，目前在精神专科医院住院治疗，这些都是项目资金保障的获益者。

3、“院民医疗康复”项目用于院民定期和不定期以及新入院民的体检保障。康复中心通过联系我市优质的医疗资源对我院院民定期做体检，通过体检发现院民身体存在的问题，根据体检的结果做出诊疗的方案，更能够科学的对院民进行健康管理，特别是慢性病的管理上有了很大的改进做到早发现、早诊断、早治疗，平时院民身体出现状况都能够及时检查，尽早给予治疗，对新入院民体检可以让我们掌握新入院民的身体状况及时给予管理。

4、“院民医疗康复”项目对康复的支撑，全年参与康复项目的院民25名，次数达到4500多人次，其中8人显效占总人数的32%，9人有效占总人数的36%，8人无效占总人数的32%，通过康复让残疾的院民在肢体功能、语言功能、认知上有了很大的进步，对于他们的生活自理能力有很大的帮助，项目资金给以孩子们康复的希望，也让我们对孩子以后的生活充满信心。

5、“院民医疗康复”项目对院民特需营养的支持，我院院民患重病率高，还有一些疑难杂症，导致他们身体吸收营养不够，疾病恢复缓慢，需要一些医用营养来补充，比如医用蛋白质粉，通过增加营养来提高他们抵抗疾病的能力，促进身体的恢复。

6、“院民医疗康复”项目资金保障项目日常运作的顺利进行，院民的医疗康复保障有时需要各部门的配合以及购买服务，比如院民有时候需要急救车的转运，有时候需要打车来转运来确保院民就医的时效性等，从而让院民得到及时的医疗服务。

# （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

# 在项目资金管理上，市福利院项目资金管理均严格按照国家法律法规执行，专款专用。按照预算资金支出安排，按月支出，账务由海口市国库支付局进行集中核算。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2019年市社会福利院院民医疗康复服务项目申报预算为150万元，具体分解为：中、长期住院救治费用107万元，日常外出外出就医：6万元，院民体检：10万元，院康复医疗购药款机配套费用：27万元。

- 项目成本（预算）节约情况

项目原申报预算160万元，调整后为150万元。该项目资金实际已支付132.27万元，资金使用率88%。其中院民外出就医及住院治疗费94.52万元，院康复中心药房购药费用26.53万元，院民体检费用9.72万元，医疗废弃垃圾及项目配套费用1.5万元。尚有17.73万元未支付，主要原因在于长期就医在海南省平山医院院民2019年第四季度的医疗费及临时就医住院的院民医疗费还未进行结算，未能支付。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目经费预算，市社会福利院院民医疗康复服务经费项目运行按照资金申请、审核、审批、执行支出、报账等环节进行项目管理。截止2019年12月底项目已经全部实施完成。

（2）项目完成质量

对于我院集中供养人员医疗、救治、康复等费用，我院按月或即时产生的费用进行结算，按月年初预算执行工作，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

# 3. 项目的效益性分析

- 项目预期目标完成程度

| 绩效指标 | 绩效目标 | 调整情况 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、产出指标 |  |  |  |
| 保障“三无”人员外出医疗救治 | 保障“三无”人员外出医疗救治 | 无 | 预期满意 |
| 确保本院康复机构基础医疗救治 | 确保本院康复机构基础医疗救治 | 无 | 预期满意 |
| 二、效益指标 |  |  |  |
| 保障“三无”人员疾病救治 | 保障“三无”人员疾病救治 | 无 | 预期满意 |
| 提高残疾人员生命质量 | 提高残疾人员生命质量 | 无 | 预期满意 |
| 三、满意度指标 |  |  |  |
| 院民对于医疗救助满意度 | 预期满意 | 无 | 预期满意 |
| 残疾院民对于康复医疗满意度 | 预期满意 | 无 | 预期满意 |

# 项目实施对经济和社会的影响

“院民医疗康复”项目2019年实施以来，受益覆盖全院约300名院民，全年院内门诊量4900人/次，一般常见病在院内都得到很好的诊治，效果显著，保障有力，院民日常就医有了资金的支持，全年外出就诊144人/次，体现了院民在得了急危重症或者疑难杂症，以及一些专科的疾病都得到更为优质的医疗服务，就诊有效率高，效果好，定期体检能更科学了解院民身体情况，明确诊疗的方向和目标，参与康复的院民，有效率高，通过康复提高他们的自理能力等等，通过项目各细项的有效实施，院民的医疗康复的到很好的保障，从而更好的提升他们的生活质量。

# 4. 项目的可持续性分析

# 主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

# 市福利院院民医疗康复服务项目的运行管理，制定了一系列的科学医疗保障制度，为我院“三无”人员提供基础医疗医疗救治人性化的管理规范、细化各项管理制度、建立安全督查工作考核机制以及制定应紧急、突发事件的应对预案等。确保各项康复、医疗救治工作的正常运行。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 无

# 五、综合评价情况及评价结论

# 项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2019年海口市社会福利院院民医疗康复服务项目综合平均得分为95分，评价等次为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标 (评价人员绩效评价指标评分表见附件1) 。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

院康复中心和本院各部门在院民医疗康复工作中，能够很好配合，在医疗、康复上通力合作，在院民外出就诊上形成流畅的工作流程，分工明确，外出就诊的到很好的安排，院民的到很好的服务，康复中心在院民治疗过程中能充分利用好本市的医疗资源，并建立了一些的医疗帮扶关系，优化治疗方案，对院民的健康档案更加完备，形成院民医疗的信息链，保障了院民的健康，康复计划完整规范，康复评估定期进行，及时优化康复方案。

我院康复中心医疗条件薄弱，专业技术人员缺乏，医疗设施设备欠缺，对疾病的治疗手段不多，难于满足我院院民的医疗需求，康复场地有限，有些康复项目无法开展。

我院康复中心需要在专业技术人员的引进上加大力度，医疗配套设备上加大投入，加大学习专业知识，加大对本市优质医疗资源的对接，提升医疗服务水平，在康复场地解决的情况尽量开展内容更多的康复项目，让院民能够得到全方位的医疗康复。