附件1-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：         流浪人员救助管理

项目单位：         海口市救助管理站

主管部门：         海口市民政局

评价时间：  2019年 1月 1 日至2019年12 月31日

组织方式：□财政部门    □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组  项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件1-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 流浪精神 病人救治 | 申报人数360人,完成救治目标人数362人,达到救治人数200人-230人为绩效标准良,达到救治人数150人-200人为绩效标准中,达到救治人数80人-150人为绩效标准差. | 救治人数230人-360人 | 救治人数200人-230人 | 救治人数150人-200人 | 救治人数80人-150人 |
|  | 流浪乞讨人员救助 | 申报流浪乞讨人员救助人数为1000人，通过安置返乡，护送返乡等维护流浪乞讨人员的权益保障，达到1000人—1500人为绩效标准优；达到999人—800人为绩效标准良；达到799人—500人为绩效标准中；499人以下为绩效标准差。 | 1000人—1500人 | 999人—800人 | 799人—500人 | 499人以下 |
|  | 流浪危重病人医疗救治 | 申报人数50人，通过甄别救助约90人，通过街头流浪危重病人的及时救治，保证流浪人员的生命及权益保障，达到救治90人-100人为绩效标准优；达到救治70人-80人为绩效标准良；达到40-70人为绩效标准中，达到40人以下为绩效标准差 | 50人-100人 | 49人-30人 | 29人-20人 | 19人及以下 |
| 产出指标 | 未成年人保护救助 | 申报人数200人,普查人数约200人以上,通过家庭评估,对未成年人实施权益保护,安置返校,心理辅导、医疗救治等救助，达到200人次以上为绩效标准优；达到150人-200人为绩效标准良；达到100-150人为绩效标准中，达到100人以下为绩效标准差。 | 200人-300人 | 150人-200人 | 100人-150人 | 100人及以下 |
| 成效指标 | 流浪精神病人医疗救治 | 99% | 90%及以上 | 70%-89% | 50%-69% | 49%以下 |
|  | 流浪乞讨人员救助 | 100% | 100% | 80%-90% | 70%-89% | 70%以下 |
|  | 流浪危重病人医疗救治 | 99% | 90%及以上 | 70%-89% | 50%-69% | 49%以下 |
|  | 未成年人保护救助 | 79% | 80%及以上 | 60%-79% | 40%-59% | 39%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

附件1-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 市救助站 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 市民政局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 谢克雄 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65908925 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市琼山区振发横路28号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 1000 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 1000 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 902 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 1000 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 5 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| 谢克雄 |  | 站长 |  |  |  | 海口市救助管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石春海 |  | 主任科员 |  |  |  | 海口市救助管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王娟 |  | 副站长 |  |  |  | 海口市救助管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周亮 |  | 办公室主任 |  |  |  | 海口市救助管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张营辉 |  | 报账员 |  |  |  | 海口市救助管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冯胜杰 |  | 流动科长 |  |  |  | 海口市救助管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陆燕萍 |  | 未保科长 |  |  |  | 海口市救助管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李明 |  | 甄别科长 |  |  |  | 海口市救助管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王碧干 |  | 前台管理科长 |  |  |  | 海口市救助管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胡海勇 |  | 后勤管理科长 |  |  |  | 海口市救助管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-4

海口市救助管理站

财政支出项目绩效评价报告

- 根据海口市财政局关于开展2019年度预算项目绩效自评的通知的要求，现将我单位流浪人员救助管理项目绩效自评工作报告如下：

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

- 海口市救助管理站是直属海口市民政局管理的正科级参公事业单位。地址为于海口市琼山区振发横路28号，单位编制人数为10名，编外人数为7名。内设机构站办公室、财务科、流动巡查科、前台管理科、后勤科、未保科、甄别科等7个科室。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 流浪人员救助管理项目属于经常性项目,项目资金用途为保障流浪精神病人（流浪危重病人）医疗救治；保障流浪乞讨人员合法权益，提供食宿、生活救助、护送返乡；保障未成年人合法权益提供生活救助、照料护理、康复治疗、教育矫治、临时安置、返乡救助；通过社会购买服务保障未成年人社会保护服务；保障编外聘用人员7名人员工资福利正常发放等基本服务专项经费。

- （三）项目绩效目标

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障流浪精神病人医疗救治 | 救治人数230人-360人 |
|  |  |  | 保障流浪病人医疗救治 | 救治518人次 |
|  |  |  | 救助求助对象 | 救助1000人—1500人 |
|  |  |  | 帮扶未成年人 | 帮扶150人 |
|  |  | 质量指标 | 正常履职 | 合格 |
|  |  | 成效指标 | 完成帮扶覆盖群体的比率 | 完成覆盖100% |
|  |  |  | 确保救助对象及时救治 | 完成目标100% |
|  |  |  | 确保救助对象及时救助 | 完成目标100% |
|  |  | 成本指标 | 长期救治流浪精神病对象主要通过及时救治，甄别护送减少当地财政投入 | 已按项目逐步实施，逐步减少财政负担 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高帮扶困境未成年人比例、确保救助对象救助比例 | 稳步提高 |
|  |  | 社会效益指标 | 保障求助对象合法权益 | 按项目实施完成目标100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面开展帮扶困境未成年人 | 覆盖率100% |
|  |  |  | 确保救助对象得到救助 | 保障率100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有关政府部门 | 预期满意 |
|  |  |  | 求助对象 | 预期满意 |
|  |  |  | 社会公众、媒体 | 预期满意 |

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

流浪人员救助管理项目预算批复金额为1000万元，实际到位资金1000万元，到位率100%。

海口市救助管理站所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，项目无自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

流浪人员救助管理项目资金预算计划1000万元，全年支出902万元

- （三）项目资金管理情况分析

- 在项目资金管理上，流浪人员救助管理项目资金管理均严格按照国家法律法规执行，专款专用。按照预算部分归口设站的要求，账务由海口市国库支付局进行集中核算。此次绩效评价过程中未发现有截留，挤占或挪用项目资金的情况

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

- 我单位成立项目实施小组，由谢克雄任组长，项目组成员有石春海、王娟、周亮、张营辉、冯胜杰、胡海勇、王碧干、李明、陆燕萍，负责项目的组织和实施。项目分解成各小项目分别由各科室负责人对该科室制定年度工作计划及计划实施方案，确定项目目标，经费预算，经站领导班子成员办公会议通过，各科室负责人负责组织实施，分解项目完成后，由办公室组织项目小组对分解项目的实施情况进行分析、评价、总结。为更有效的指导今后的项目实施工作。

- （二）项目管理情况分析

- 一、项目管理实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。

二、严格依法管理使用经费，执行行政事业单位财务制度。单位对经费实行专账核算，按规定编列决算，严格执行法人负责制、合同管理制、报账制度等内控制度。经费使用单位厉行节约，严格按照中央八项规定的要求从严控制支出。在日常督导和绩效评价过程中未发现超范围、超标准支出的情况。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目成本（预算）1000万元严格按年初的项目预算执行，项目成本控制在预算内，无超预算情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

2019年度为保障流浪乞讨人员的安置返乡工作，通过在院长期滞留的精神病人、在院救治流浪为重病人、流浪乞讨人员通过甄别走访、户籍查阅及刊登启示等方式，及时护送户籍地安置接收，减少本市财政预算资金投入。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

市救助管理站根据项目运行方案，实施严格的项目管理，通过项目预算资金的保障，截止2019年12月项目实施情况如下：

1、确保流浪精神病人、流浪危重病人得到及时有效救治；

2、通过资金的保障及时救治，待病情稳定核查户籍信息护送安置；

3、完成困境未成年人帮扶覆盖率80%；

4、提供生活救助及护送返乡等救助有效减少城区长期滞留乞讨人员；

（2）项目完成质量

项目均按期（阶段）完成预期任务目标。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

| 绩效指标 | 绩效申报目标 | 完成率 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、产出指标 |  |  |  |
| 流浪精神病人救治 | 申报人数360人,完成救治目标人数362人,达到救治人数200人-230人为绩效标准良,达到救治人数150人-200人为绩效标准中,达到救治人数80人-150人为绩效标准差. | 551人 | 优 |
| 流浪危重病人救治 | 申报人数100人，通过甄别救助约90人，通过街头流浪危重病人的及时救治，保证流浪人员的生命及权益保障，达到救治90人-100人为绩效标准优；达到救治70人-80人为绩效标准良；达到40-70人为绩效标准中，达到40人以下为绩效标准差 | 518人次 | 优 |
| 流浪乞讨人员救助 | 申报流浪乞讨人员救助人数为1000人，通过安置返乡，护送返乡等维护流浪乞讨人员的权益保障，达到1000人—1500人为绩效标准优；达到999人—800人为绩效标准良；达到799人—500人为绩效标准中；499人以下为绩效标准差。 | 1153人 | 优 |
| 帮扶困境未成年人保护 | 申报人数200人,普查人数约200人以上,通过家庭评估,对未成年人实施权益保护,安置返校,心理辅导、医疗救治等救助，达到200人次以上为绩效标准优；达到150人-200人为绩效标准良；达到100-150人为绩效标准中，达到100人以下为绩效标准差。 | 150 | 良 |
| 二、成效指标 |  |  |  |
| 完成流浪精神病人救治率 | 保障及时收治率90% | 100% | 优 |
| 完成流浪危重病人救治率 | 保障及时救治治率90% | 100% | 优 |
| 完成流浪乞讨人员得到及时救助 | 完成救助率100% | 100% | 优 |
| 帮扶困境未成年人覆盖率 | 帮扶困境未成年人80% | 80% | 良 |
| 三、满意度指标 |  |  |  |
| 有关政府部门 | 预期满意 |  | 满意 |
| 救助对象 | 预期满意 |  | 满意 |
| 社会公众、媒体 | 预期满意 |  | 满意 |

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 1、项目实施推进海口市社区规范化管理、通过项目推动的形式向社区社会组织购买服务对未成年人救助保护工作通过政府购买服务等方式以社会组织机构为依托，开展未成年人社会保护等基本服务。对今后开展未成年人保护工作健全完善的保障制度，解决缺乏具备专业知识和技能的问题，预防和处置未成年人保护服务机构的专业承担

- 2、项目实施对长期滞留流浪人员返乡安置，解决城市容貌及本级财政预算资金长期保障负担，更重要是为建设海南自由贸易港进程创新发展、高质量发展的实际需要相结合等问题。

- 4. 项目的可持续性分析

- 地方财政每年均全额拨款,保障项目建设的可持续性。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

- 2019年项目绩效目标经项目计划和实施方案，按照组织项目实施后均已基本完成。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2019年海口市救助管理站“流浪人员救助管理”项目综合平均得分为97分，评价等次为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标 (评价人员绩效评价指标评分表见附件1-3) 。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）绩效自评工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

- （二）存在的问题

1、社会各界对政府购买公共服务的认识不高；

2、制度规定还不健全；

3、社会组织发展还不够成熟

4、本级一般公共预算实施政府采购后，与社工组织签署合作年限为1年，按月支付，无法一次性支付完，导致延伸跨年度资金容易被回收；

5、2019年第四季度受一般性支出压减影响，一般性公共预算资金无法正常支出，导致一般性公共预算资金支出进度无法完成100%

- 其他需说明的问题

绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个等次，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。具体见下表：

评价分值与评价等级表

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90 | ≥80，＜90 | ≥60，＜80 | ＜60 |