海口市民政局

行政区划和地名管理

财政支出项目绩效评价报告

宏鑫专审字（2021）第JX007号

海南宏鑫会计师事务所（普通合伙）

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      (完成结果评价

项目名称：     行政区划和地名管理

项目单位：     海口市民政局

主管部门：     海口市民政局

评价时间：  2021年3月26日至2021年4月14日

组织方式：□财政部门    □主管部门     (项目单位

评价机构：(项目单位  □专家组   □项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南宏鑫会计师事务所（普通合伙）

上报时间：2021年4月14

项目绩效目标表

项目名称：行政区划和地名管理

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 时效指标 | 地名标识设置执行率 | ＝90% | - | - | - |
|  | 成本指标 | 地名标识设置经费保障 | ＝500万元 | - | - | - |
|  | 质量指标 | 地名标识设置合格率 | ≤100% | - | - | - |
|  | 数量指标 | 地名标识设置数量 | ≤1205个 | - | - | - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地名标识设置与维护 | ＝1205个 | - | - | - |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 优 | 良 | 中 | 差 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海口市民政局 | 主管部门 | 海口市民政局 |
| 项目负责人 | 淡利锋 | 联系电话 | 089868723678 |
| 地址 | 海口市秀英区长滨三路9号市政府第二办公区16栋北楼三楼 | 邮编 | 570135 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 500.00 | 实际到位资金（万元） | 480.76 | 实际使用情况（万元） | 480.06 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 500.00 | 市县财政 | 480.76 |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 2.88 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 7 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |

|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7.2 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96.08 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 杨柳 | 所长/注册会计师 | 海南宏鑫会计师事务所（普通合伙） | 96.08 |  |
| 陈慧惠 | 助理 | 海南宏鑫会计师事务所（普通合伙） | 96.08 |  |
| 王希敏 | 助理 | 海南宏鑫会计师事务所（普通合伙） | 96.08 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

海南宏鑫会计师事务所

宏鑫专审字（2021）第JX007号

2020年行政区划和地名管理项目绩效评价报告

## 根据海口市财政局《关于开展2020年预算项目绩效自评的通知》（海财绩〔2021〕743号）的文件要求，我所接受海口市民政局（以下简称“贵单位”）的委托，对预算项目“行政区划和地名管理”的资金使用及项目完成情况进行绩效评价。

## 一、项目概况

## （一）项目情况

# 行政区划和地名管理项目根据《行政区划管理条例》和《行政区域界线管理条例》、《海南省地名管理办法》、《海南省政府办公厅 关于印发海南省地名标志设置工作方案的通知》（琼府办〔2012〕192号）、《海南省政府办公厅 关于印发海南省地名标志设置工作方案的通知》（琼府办〔2012〕192号）、《海南省政府办公厅 关于印发海南省地名标志设置工作方案的通知》（琼府办〔2012〕192号）、《海南省政府办公厅 关于印发海南省地名标志设置工作方案的通知》（琼府办〔2012〕192号）、《国务院第二次全国地名普查领导小组 印发第二次全国地名普查成果转化规划（2015-2020年）》、《海南省第二次全国地名普查试点领导小组 印发关于做好地名普查成果开发应用及档案管理工作的通知》（琼民地名普查办〔2013〕11号）、《海南省第二次全国地名普查实施方案》（琼府办﹝2014﹞88号）、《海南省民政厅 海南省第二次全国地名普查成果转化规划（2015-2020年）》等文件执行。

## （二）项目基本性质、用途和主要内容

# 行政区划和地名管理基本性质为经常性项目。主要内容为地名标识制作及维护。

# 项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金到位情况分析

# 根据海口市财政局《关于批复2020年市本级部门预算的通知》（海财预〔2020〕1963号）文件，行政区划和地名管理项目预算批复金额500万元，实际到位480.76万元，资金到位率96.15%。项目所需资金均按照规定由财政全额拨款，项目无自筹资金。

## （二）项目资金使用情况分析

# 项目资金用于新命名道路和部分损毁街路巷牌的制作，各镇村牌的制作、新建道路命名的公告，市县级行政区域界线损毁界桩安装费用以及2020年国家地名信息库更新工作等方面的支出。

# 截止2020年12月31日，行政区划和地名管理项目已使用资金480.06万元，资金使用率99.85%。具体资金使用情况见下表：

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用材料费 | 4,506,794.30 |  |
| 2 | 劳务费 | 150,100.00 |  |
| 3 | 其他商品和服务支出 | 143,700.00 |  |
|  | 合计 | 4,800,594.30 |  |

## （三）项目资金管理情况分析

# 海口市民政局以海口市人民政府关于印发《海口市市本级财政资金支出管理暂行办法》（海府〔2018〕51号）为总体管理依据，从资金使用范围、使用原则以及资金拨付、监督等方面进行了明确规定，为资金的日常管理提供了依据和指导。

## 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况分析

# 行政区划和地名管理属于经常性项目，涉及到路牌制作和路牌修复工程由贵单位组织公开招投标。实施过程都是按照相关管理办法来执行。

## （二）项目管理情况分析

# 项目管理按《行政区划管理条例》和《行政区域界线管理条例》、《海南省地名管理办法》等文件规定实行。严格执行，落实项目工作，达到了绩效项目管理目标。同时，资金支付按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，按照财务要求进行会计核算，付款申请审批等程序均已到位。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目的经济性分析

# （1）项目成本（预算）控制情况

# 2020年行政区划和地名管理项目批复预算500.00万元，实际到位480.76万元。在预算年度实施过程基本按照批复预算执行，在预算年度及时完成预算支出480.06万元，资金使用率99.85%，基本达成项目成本控制绩效目标。

# （2）项目成本（预算）节约情况

# 2020年行政区划和地名管理项目实际到位480.76万元，实际使用480.06万元，项目节约成本0.7万元。

# （二）项目的效率性分析

# （1）项目的实施进度

# 行政区划和地名管理项目是按照年度预算工作计划逐步进行，2020年底已按要求完成部分工作目标。

# （2）项目完成质量

# 2020年行政区划和地名管理项目，海口市民政局完成了对甲子镇、大坡镇等两个镇墟共计592块村牌设置安装工作，市区686块路牌及4块天桥牌的设置安装工作；通过巡查及12345政府热线对全市65块路牌、2块巷牌、5块村牌、1块桥牌的维护设置工作；开展行政区域界线界桩联合检查，组织对42个损毁界桩进行修复安装工作。

## （三）项目的效益性分析

# 行政区划和地名管理项目实施为定期进行对路牌的维护，保证了地名标志完好无损，认真做好数据库信息补充更新工作，保证信息的有效性，更好的服务社会。促进了全市城镇建设和新型农村社区建设工作有序发展。

## （四）项目的可持续性分析

行政区划和地名管理项目以保障广大人民群众出行方便进行服务，项目实施具有可持续性。项目正逐步稳定推进，行政区划调整取得进展，加强了行政区划创新研究，进一步优化全市格局。

## （五）项目绩效指标完成情况

- 项目完成情况

- 行政区划和地名管理项目资金到位480.76万元，未达到地名标识设置经费保障500万元的成本指标；

- 地名标识设置合格情况良好，合格率较高；

- 2020年监督并维护2020年新设置的地名标识1286个（包括592块村牌设置安装、市区686块路牌及4块天桥牌的设置安装），超额完成全年数量指标；

- 2020年完成了65块路牌、2块巷牌、5块村牌、1块桥牌及42个损毁界桩进行维护修复工作。

- 项目完成及时性

项目截止时间为2020年12月31日,由申请拨付费用的会计明细账可看出，已按时完成相关工作。

- 服务对象满意度

通过对群众进行问卷调查显示，群众对贵单位的行政区划和地名管理工作肯定的态度，满意度为90%。社会公众满意度较高。

# 综合评价情况及评价结果

行政区划和地名管理项目完成绩效情况良好。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。绩效评价综合得分为96.08分，绩效级别评定为“优”。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

# 行政区划和地名管理基本性质为经常性项目。地名的建立具有标识性的意义，在以往的地名命名的过程中或许有存在歧义性的地名，地名所涉非小。改地名看似改的仅是实体与地图，但实际上却透进了人民群众生活，与百姓们安稳的日常发生直接关联。地名变动可能会延展出层层涟漪的社会成本。如何降低这种社会成本也是政府应当关注的。

# 为提高地名规范化管理水平，充分发挥地名标牌导向功能作用，方便人民群众的生产活动，及时回应和处置市民反馈的地名标志问题，逐步实现城乡地名标志的标准化、规范化设置工作。

附件一：指标体系评分表

海南宏鑫会计师事务所（普通合伙）

2021年4月14日

# 附件一 指标体系评分表

| 评分表 |
| --- |
|  |  |  | 绩效等级:优 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评价依据 | 得分 | 小计 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 项目内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分）； 目标细化（1分）； 目标量化（2分） | 根据海口市财政局《关于批复2020年市本级部门预算的通知》（海财预〔2020〕1963号）以及项目绩效目标表。该项目明确、细化、量化了项目目标。本指标得4分。 | 4 | 19 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划； 是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）； 根据需要制定中长期实施 规划（1分） | 根据海口市民政局2020年工作总结和2021年工作计划。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目无制定中长期规划。本指标得2分。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件； 申报、批复程序是否符合相关管理办法； 项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分）； 申报、批复程序符合相关管理办法（2分）； 项目调整履行相应手续（1分） | 根据海口市财政局《关于批复2020年市本级部门预算的通知》（海财预〔2020〕1963号）。本项目符合申报条件，决策程序规范合理，本指标得5分。 | 5 |  |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理法中明确资金分配办法； 资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分）； 因素选择全面、合理（1分）； | 根据海口市人民政府关于印发《海口市市本级财政资金支出管理暂行办法》（海府〔2018〕51号）为总体管理依据，从资金使用范围、使用原则以及资金拨付、监督等方面进行了明确规定。本指标得2分。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分）； 资金分配合理（4分） | 根据海口市财政局《关于批复2020年市本级部门预算的通知》（海财预〔2020〕1963号）和2020年可执行指标执行情况明细表。项目分配结果合理，本指标得6分。 | 6 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 到位率=480.76万元/500.00万元*100%=96.15%，本指标得2.88分。 | 2.88 | 22.88 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否发时到位； 若末及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分）； 未及时到位但未影响项目进度（1.5分）； 未及时到位并影响项目进度（1分） | 根据可执行指标执行情况明细表，资金及时到位，本指标得2分。 | 2 |  |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合理，虚列项目支出的情况； 足否存在截留、挤占、挪用项目资金情况； 是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分； 支出依据不合规扣1分； 截留、挤占、挪用扣3-6分； 超标准开支扣2-5分 | 经查阅行政区划和地名管理项目的记账凭证及明细账相关会计资料。项目资金支出合规，不存在截留、挤占、挪用等情况，本指标得7分。 | 7 |  |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 项目专项资金管理、费用支出等财务制度是否健全； 是否严格执行； 会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分）； 严格执行制度（1分）； 会计核算规范（1分） | 根据海口市民政局财务管理办法，项目财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范。本指标得3分。 | 3 |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 项目管理机构是否健全，分工是否明确 | 机构健全，分工明确（1分） | 海口市民政局作为具体实施单位，由局长淡利锋担任组长，各部门分工明确。本指标得1分。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度； 是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）； 严格执行相关项目管理制度（7 分） | 海口市民政局并未针对此项目建立相关项目管理制度，而是按照《海口市民政局内部控制管理制度》的规定执行。本指标得7分。 | 7 |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价项日完成的数量，完成数量≤1205个.得5分，完成数量≤ 1205的，则：得分=完成率*5分。 | 行政区划和地名管理项目，海口市民政局完成了对甲子镇、大坡镇等两个镇墟共计592块村牌设置安装工作，市区686块路牌及4块天桥牌的设置安装工作；通过巡查及12345政府热线对全市65块路牌、2块巷牌、5块村牌、1块桥牌的维护设置工作；开展行政区域界线界桩联合检查，组织对42个损毁界桩进行修复安装工作。本指标得5分。 | 5 | 54.2 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价项目完成的质量，完成率≤100%，得4分：完成率≤80%，得3分；完成率≤70%，得2分：完成率≤60%，得0分。 | 行政区划和地名管理项目，海口市民政局完成了对甲子镇、大坡镇等两个镇墟共计592块村牌设置安装工作，市区686块路牌及4块天桥牌的设置安装工作；通过巡查及12345政府热线对全市65块路牌、2块巷牌、5块村牌、1块桥牌的维护设置工作；开展行政区域界线界桩联合检查，组织对42个损毁界桩进行修复安装工作。本指标得4分。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价项目完成的时效，完成率=90%，得3分：完成率=80%，得2分；完成率=70%，得1分：完成率=60%，得0分 | 经审阅行政区划和地名管理项目的支出明细账及记账凭证，项目产出时效完成率达100%。本指标得3分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否达到绩效目标控制 | 对照绩效目标评价项目成本完成比率，完成比率≥100%（3分），完成比率<100%的，则得分=完成率*3 | 行政区划和地名管理项目预算批复金额500.00万元，实际到位地名标识设置经费保障480.06万元，完成率99.85%，得分=99.85%*3=3分，本指标得3分。 | 3 |  |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 评价标准：对照绩效目标评价经济效益（按优8分、良5分、中3分，差0分进行评价）。 | 行政区划和地名管理项目实施为切实发挥了地名公共服务的引导作用，具备可持续良好的影响。本指标得8分。 | 8 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会效益 | 评价标准：对照绩效目标评价社会效益（按优8分、良5分、中3分，差0分进行评价）。 | 行政区划和地名管理项目实施为切实发挥了地名公共服务的引导作用，具备可持续良好的影响。本指标得8分。 | 8 |  |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 评价标准：对照绩效目标评价环境效益（按优8分、良5分、中3分，差0分进行评价）。 | 行政区划和地名管理项目实施为切实发挥了地名公共服务的引导作用，具备可持续良好的影响。本指标得8分。 | 8 |  |
|  |  |  |  | 可持续性影响 | 8 | 项目实施后对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 评价标准：对照绩效目标评价可持续性影响 （按优8分、良5分、中3分，差0分进行评价）。 | 行政区划和地名管理项目以保障广大人民群众出行方便进行服务，国家及地方政府每年均全额拨款，保障了项目实施的可持续性。项目正逐步稳定推进，行政区划调整取得进展，加强了行政区划创新研究，进一步优化全市格局。本指标得8分。 | 8 |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 评价标准：对照绩效目标评价服务对象满意度≥100%（8分），完成比率<100%的，则得分=完成率*8 | 通过对群众进行问卷调查显示，群众对贵单位的行政区划和地名管理工作肯定的态度，满意度为90%；社会公众满意度较高。本指标得7.2分 | 7.2 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 96.08 | 96.08 |