## Sheet1
附件： 指标体系评分表
指标体系评分表
项目单位：海口市民政局
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评价依据 | 得分 | 小计
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 项目内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化； | 目标明确（1分）； | 根据项目绩效目标表，目标明确。 | 1 | 19
[7 empty] | 目标细化（1分）； | 根据项目绩效目标表，目标细化。 | 1
[7 empty] | 目标量化（2分）； | 根据项目绩效目标表，目标量化。 | 2
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划； | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）； | 根据海口市救助管理站综合服务大楼项目建议书，符合经济社会发展规划，部门年度未进行项目工作计划。 | 1
[6 empty] | 是否根据需要制定中长期实施规划； | 根据需要制定中长期实施规划（1分）； | 根据海口市救助管理站综合服务大楼项目建议书，该项目制定了中长期实施规划。 | 1
|  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件； | 项目符合申报条件(2分)； | 根据海口市发展和改革委员会《关于同意海口市救助管理站综合服务大楼项目建议书的函》（海发改社发函[2021]503号），同意批复海口市救助管理站综合服务大楼项目建议书，项目符合申报条件。 | 2
[6 empty] | 申报、批复程序是否符合相关管理办法； | 申报、批复程序符合相关管理办法（2分）； | 根据海口市民政局基本建设项目管理暂行办法，申报、批复程序符合相关管理办法。 | 2
[6 empty] | 项目调整是否履行相应手续； | 项目调整履行相应手续（1分）； | 项目无调整情况。 | 1
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理法中明确资金分配办法； | 办法健全、规范(1分)； | 根据海口市人民政府《关于印发海口市市本级财政资金支出管理暂行办法的通知》（海府〔2018〕51号）文件，明确了地债资金分配办法。 | 1
[6 empty] | 资金分配因素是否全面、合理； | 因素选择全面、合理（1分）； | 资金分配因素全面、合理。 | 1
|  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理； | 项目符合相关分配办法（2分）； | 根据海口市人民政府办公室关于印发《海口市政府投资项目管理规定》的通知(海府办规〔2021〕1号)，资金分配符合管理办法。 | 2
[7 empty] | 资金分配合理（4分）； | 资金分配合理。 | 4
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100%； | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）； | 根据可执行指标执行情况表，到位率为524.12万元/524.12万元*100.00%=100.00%。 | 3 | 25
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位； | 及时到位（2分）； | 根据可执行指标执行情况表，资金及时发放到位。 | 2
[6 empty] | 若末及时到位，是否影响项目进度； | 未及时到位但未影响项目进度（扣0.5分）；
未及时到位并影响项目进度（扣1分）；
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合理，虚列项目支出的情况； | 虚列（套取）扣4-7分； | 根据项目支出明细，项目不存在虚列情况；资金使用率达100.00%，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。 | 7
[6 empty] | 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况； | 支出依据不合规扣1分；
[6 empty] | 是否存在超标准开支情况； | 截留、挤占、挪用扣3-6分；
超标准开支扣2-5分；
|  |  |  | 财务管理 | 3 | 项目专项资金管理、费用支出等财务制度是否健全； | 财务制度健全(1分)； | 根据海口市民政局关于印发《海口市民政局机关财务管理规定（试行）》的通知（海民发〔2021〕248号）文件，项目专项资金管理，费用支出财务制度健全。 | 1
[6 empty] | 是否严格执行； | 严格执行制度（1分）； | 项目严格按照财务制度执行。 | 1
[6 empty] | 会计核算是否规范； | 会计核算规范（1分）； | 检查了会计凭证，会计核算规范。 | 1
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 项目管理机构是否健全，分工是否明确； | 机构健全，分工明确（1分）； | 根据可研报告中的第八章项目组织及管理的制度进行项目管理，项目管理机构健全，分工明确，项目组建临时建设工作小组，由海口市民政局直接管理。 | 1
|  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度； | 建立健全项目管理制度（2分）； | 根据可研报告中的第八章项目组织及管理的制度进行项目管理，已建立健全的项目管理制度。 | 2
[6 empty] | 是否严格执行相关项目管理制度； | 严格执行相关项目管理制度(7 分）； | 严格执行了项目组织及管理制度。 | 7
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标； | 建设(改造、修缮)工程量≥2722.35平方米（按优2.5分、良2分、中1.5分、差1分进行评分）; | 建设(改造、修缮)工程量2722.35平方米，根据项目施工合同总建筑面积为为2722.35平方米。 | 2.5 | 49.9528
[7 empty] | 建设(改造、修缮)工程数量≥1个 （按优2.5分、良2分、中1.5分、差1分进行评分）； | 建设(改造、修缮)工程数量1个，根据项目施工合同工程签订内容工程数量为1个。 | 2.5
|  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标； | 竣工验收合格率≥100%（2分）； | 根据工程施工总进度计划，截止2023年12月31日施工主体完工100%，配套工程完工95%,未验收，验收率为0。 | 0
[7 empty] | 项目设计变更率≤100%（2分）； | 根据项目签证汇总表，截止2023年12月31日，变更总金额为1,186,449.99元，2023年项目投资额5,241,196.88元，项目设计变更率为1,186,449.99/5,241,196.88%100%=22.64%。 | 0.4528
|  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标； | 项目按计划开工率≥100%（1.5分）； | 施工合同“二、合同工期”，计划开工日期为2022年11月1日，开工令开工日期为2022年11月5日。 | 1.5
[7 empty] | 项目按计划完工率≥100%（1.5分）； | 施工合同“二、合同工期”，计划完工日期为2023年10月26日，截止2023年12月31日工程未完工。 | 0
|  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否达到绩效目标控制； | 超概算项目比例≤10%（3分）； | 海口市发展和改革委员会《关于海口市救助管理站综合服务大楼项目》概算的批复（海发改社发〔2022〕1109 号），项目概算总投资为1,198.04万元，截止2023年12月31日投资金额为775.78万元，未超概算。 | 3
|  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益； | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）； | 海口市救助管理站综合服务大楼为公益性工程项目，使用的财政资金，是依据国务院及省、市两级人民政府对加强社会救助工作的要求而投入。 | 8
|  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益； | 建筑（工程）综合利用率≥100%、设施正常运转率≥100%、项目受益人数≥2000人（8分）； | 项目正在进行施工阶段，建筑（工程）综合利用率指标、设施正常运转率指标、项目受益人数指标不适用。 | 8
|  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响； | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）； | 本项目建设地点地理位置优越、场地工程地质条件符合工程要求，社会经济条件具备，工程施工技术可靠，建筑材料供应方便，水电供给充足。 | 8
|  |  |  | 可持续性影响 | 8 | 项目实施后对人、自然、资源是否带来可持续影响； | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）； | 社会救助最根本的目的是扶贫济困，保障困难群体的最低生活需求。建立城乡一体的社会救助体系，实现社会救助法治化是维护并实现困难群众基本权利(生存权)的核心内容之一。社会救助作为一种保障社会成员生存权利、维护社会和谐稳定的社会保障形式，在现实生活中有重要的意义，项目可持续性良好。 | 8
|  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度； | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）； | 项目正在进行施工阶段，服务对象满意度指标不适用。 | 8
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 93.9528 | 93.9528